СТОИМОСТЬ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ

Финансовая оценка санкций и денежных обременений Заказчика

Приложение к правовому заключению по договору №ДП-13-26-ЛДИ от 17.08.2026

# 1. Постановка задачи и модельные допущения

Цель — перевести условия договора, обременяющие Заказчика, в денежное выражение: сколько стоит каждое условие и какова совокупная экспозиция. Оценка разделена на два блока, поскольку они принципиально различаются по величине:

- собственно штрафные санкции — договорная неустойка по п. 6.4 (раздел 2);

- «квазисанкции» — условия, которые формально неустойкой не являются, но приводят к денежным потерям, кратно превышающим неустойку: автоматическая приёмка, невозврат аванса, возмещение убытков без ограничения, платность корректировок (раздел 3).

Цена договора в тексте отсутствует (определяется Приложением №3, которое не представлено), поэтому все величины даны двояко: в процентах от цены договора (далее — Ц) и в рублях для модельной цены. Модельные допущения подлежат замене на фактические — после этого все расчёты пересчитываются по приведённым формулам.

| Параметр | Модельное значение | Источник фактического значения |
| --- | --- | --- |
| Цена договора (Ц) | 3 000 000 руб. | Приложение №3 (не представлено) |
| Аванс | 30% Ц = 900 000 руб. | Приложение №4 (не представлено) |
| Этапность | 3 равных этапа по 1 000 000 руб. | Приложение №4 |
| Рентабельность Исполнителя (для оценки его упущенной выгоды) | 25% | Оценочно; в споре определяется экспертизой |
| Стоимость финансирования для Заказчика | 20% годовых | Фактическая ставка кредитования Заказчика |
| Ключевая ставка (для сравнения со ст. 395 ГК РФ) | 16% годовых | Актуальное значение на дату расчёта |
| Стоимость судебной строительно-технической экспертизы | 300 000 руб. | Оценочно (диапазон 150 000 – 500 000) |
| Длительность спора о качестве этапа | 180 дней | Оценочно |

# 2. Блок А. Собственно штрафные санкции на Заказчика (п. 6.4)

Условие: при нарушении Заказчиком сроков приёмки и/или оплаты — пени 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Ограничение максимальной суммы (cap) не установлено.

Формула: П = Д × 0,0001 × N, где Д — сумма долга, N — число дней просрочки. Годовой эквивалент ставки: 0,01% × 365 = 3,65% годовых.

## 2.1. Расчёт в абсолютных суммах

| Просрочка оплаты | Долг 1 000 000 руб. | Долг 3 000 000 руб. | В % от суммы долга |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 дней | 1 000 руб. | 3 000 руб. | 0,10% |
| 30 дней | 3 000 руб. | 9 000 руб. | 0,30% |
| 90 дней | 9 000 руб. | 27 000 руб. | 0,90% |
| 180 дней | 18 000 руб. | 54 000 руб. | 1,80% |
| 365 дней | 36 500 руб. | 109 500 руб. | 3,65% |

## 2.2. Сравнение с законной альтернативой

Ключевой вывод по этому пункту неочевиден. Если бы договорная неустойка не была установлена, к просрочке оплаты применялись бы проценты по ст. 395 ГК РФ по ключевой ставке (при наличии договорной неустойки проценты по ст. 395 ГК РФ не начисляются — п. 4 ст. 395 ГК РФ). Ставка 0,01% в день соответствует 3,65% годовых, то есть в 3–5 раз ниже ключевой ставки.

| Просрочка 90 дней, долг 1 000 000 руб. | По п. 6.4 (3,65%) | По ст. 395 ГК РФ | Экономия Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевая ставка 12% | 9 000 руб. | 29 589 руб. | 20 589 руб. |
| Ключевая ставка 16% | 9 000 руб. | 39 452 руб. | 30 452 руб. |
| Ключевая ставка 20% | 9 000 руб. | 49 315 руб. | 40 315 руб. |

Стоимость условия п. 6.4 для Заказчика — отрицательная: условие выгодно. Ставку 0,01% менять не следует — её повышение увеличит собственные расходы Заказчика. В протоколе разногласий по п. 6.4 требуется только одно изменение: исключить фразу «Размер неустойки не может быть изменен Арбитражным судом» (противоречит ст. 333 ГК РФ и в этой части ничтожна) — стоимость этой правки нулевая, значение — процессуальное.

Два уточнения, которые всё же стоит внести. Первое: установить cap — не более 5% от просроченной суммы; при трёхлетнем споре о полной цене неустойка составит 3 000 000 × 3,65% × 3 ≈ 328 500 руб., и ограничение снимает этот хвост. Второе: неустойка по п. 6.4 является зачётной (п. 1 ст. 394 ГК РФ), то есть не ограничивает право Исполнителя взыскивать убытки сверх неустойки — низкая ставка сама по себе не защищает Заказчика от требований по п. 3.2, 5.5 и 9.5, которые и составляют основную сумму (раздел 3).

# 3. Блок Б. Квазисанкции: где расположены реальные деньги

Приведённые ниже условия не названы в договоре штрафными, но каждое из них — механизм изъятия денег у Заказчика. Столбец «Максимальная экспозиция» — верхняя граница потерь при полной реализации риска, а не ожидаемая величина.

| Пункт | Механизм | Формула | Максимальная экспозиция, % Ц | При Ц = 3 млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2, 4.3 | Пропуск срока приёмки (30 календарных дней) → работы считаются принятыми и подлежат оплате в полном объёме; право на мотивированный отказ утрачено | Стоимость этапа (при одном этапе — вся цена) | 33% Ц за этап, до 100% Ц | 1 000 000 – 3 000 000 руб. |
| 3.2, 9.5 | Неотработанный аванс не возвращается при расторжении | Аванс − стоимость выполненного | до 30% Ц | до 900 000 руб. |
| 9.5, 5.5, 3.2 | Возмещение «всех убытков» Исполнителя без ограничения размера | Рентабельность × неисполненный остаток | 15–22% Ц | 450 000 – 675 000 руб. |
| 4.6 | При досрочном прекращении — оплата «по фактически произведённым затратам» (неверифицируемо у ИП) | Заявленные затраты − справедливая стоимость готовности | до 15% Ц | до 450 000 руб. |
| 3.1 | Пересмотр «договорной цены» при увеличении объёмов, доп. заданиях, изменениях от смежных отделов | Доля дополнительных объёмов | 10–25% Ц | 300 000 – 750 000 руб. |
| 4.7, 5.7 | Любые изменения документации — за дополнительную плату, включая правки, которые должны быть безвозмездными | Доля корректировок × Ц | 5–15% Ц | 150 000 – 450 000 руб. |
| 5.6 | Расходы на экспертизу по спору о недостатках по умолчанию на Заказчике (хуже п. 5 ст. 720 ГК РФ) | Стоимость экспертизы | фиксировано | 150 000 – 500 000 руб. |
| 4.8 | Обязанность принять и оплатить досрочно выполненные работы | Сумма × ставка × срок ускорения | ~1% Ц | ≈ 33 000 руб. (этап, 60 дней, 20%) |
| 10.1 | При неполной оплате права на использование документации остаются у Исполнителя — спор на малую сумму блокирует весь актив и стройку | Стоимость простоя строительства | не ограничена договором | спор на 150 000 руб. блокирует актив 2 850 000 руб. (1 : 19) |

# 4. Асимметрия: цена одного и того же нарушения

Наиболее показательная метрика — сопоставление стоимости нарушения для каждой из сторон при прочих равных.

## 4.1. Заказчик задержал платёж на 11 дней

Просрочка свыше 10 календарных дней открывает Исполнителю право на расторжение по п. 9.3(а).

| Расчёт | Сумма |
| --- | --- |
| Собственная неустойка Заказчика по п. 6.4: 900 000 × 0,0001 × 11 | 990 руб. |
| Аванс выплачен (30% Ц) | 900 000 руб. |
| Фактически выполнено на момент расторжения (модельно 10% Ц) | 300 000 руб. |
| Неотработанный аванс, не подлежащий возврату (п. 9.5) | 600 000 руб. |
| Убытки Исполнителя: 25% × неисполненный остаток 2 700 000 (п. 9.5, без ограничения) | 675 000 руб. |
| ИТОГО потери Заказчика | 1 275 000 руб. (42,5% Ц) |
| Диспропорция: потери / собственная неустойка за то же нарушение | ≈ 1 288 : 1 |

Вывод: нарушение, «оцениваемое» договором в 990 руб., в действительности стоит до 1,275 млн руб. Именно поэтому основную ценность имеют правки не по п. 6.4, а по п. 9.3(а), 9.5 и 3.2.

## 4.2. Исполнитель задержал сдачу этапа на 60 дней

| Расчёт | Сумма |
| --- | --- |
| Неустойка по п. 6.5: 1 000 000 × 0,0001 × 60 | 6 000 руб. (0,6% этапа) |
| С учётом п. 4.1 (дата выполнения = дата извещения о готовности) просрочка юридически не возникает | 0 руб. |
| Право Заказчика на расторжение (п. 9.2 — только при письме Исполнителя о невозможности исполнения) | отсутствует |
| Возмещение убытков Заказчика (простой подрядчиков, сдвиг ввода линии) — договором не предусмотрено | взыскание только через суд по общим правилам |
| ИТОГО взыскиваемая сумма | от 0 до 6 000 руб. |

Сопоставление: за 11 дней собственной просрочки Заказчик рискует 1 275 000 руб., за 60 дней просрочки Исполнителя получает от 0 до 6 000 руб. При рыночной ставке 0,1% в день та же просрочка Исполнителя стоила бы ему 60 000 руб., то есть недополученная неустойка составляет 54 000 руб. на каждые 60 дней задержки одного этапа (при трёх этапах и типичной задержке 90 дней — до 243 000 руб., или 8,1% Ц).

# 5. Сводная оценка по сценариям

Оценка сгруппирована по трём сценариям исполнения договора. Сценарий 1 отражает стоимость условий даже при полностью бесконфликтном исполнении.

## Сценарий 1. Нормальное исполнение, спора нет

| Источник расхода | % Ц | При Ц = 3 млн |
| --- | --- | --- |
| п. 3.1 — пересмотр цены при дополнительных объёмах (модельно, нижняя граница) | 10% | 300 000 руб. |
| п. 4.7, 5.7 — платные корректировки, которые при сбалансированной редакции безвозмездны | 5% | 150 000 руб. |
| п. 4.8 — ускорение платежей при досрочной сдаче (стоимость денег) | ≈1% | 30 000 руб. |
| ИТОГО сверх цены работ | 16% | 480 000 руб. |

## Сценарий 2. Спор о качестве одного этапа

| Источник расхода | % Ц | При Ц = 3 млн |
| --- | --- | --- |
| п. 4.2, 4.3 — оплата этапа без возможности мотивированного отказа (пропуск/спор о сроке) | 33% | 1 000 000 руб. |
| п. 6.4 — пени за просрочку оплаты спорного этапа (180 дней) | 0,6% | 18 000 руб. |
| п. 5.6 — расходы на экспертизу | 10% | 300 000 руб. |
| п. 4.7 — платная переделка вместо безвозмездного устранения | 5% | 150 000 руб. |
| ИТОГО прямых потерь | ≈ 49% | 1 468 000 руб. |
| Дополнительно — недополученная неустойка с Исполнителя (п. 4.1, 6.5) | 2,7% | 81 000 руб. |

## Сценарий 3. Расторжение по инициативе Исполнителя (11 дней просрочки платежа)

| Источник расхода | % Ц | При Ц = 3 млн |
| --- | --- | --- |
| п. 9.5 — невозврат неотработанного аванса | 20% | 600 000 руб. |
| п. 9.5 — возмещение «всех убытков» Исполнителя | 22,5% | 675 000 руб. |
| ИТОГО | 42,5% | 1 275 000 руб. |

## Масштабирование по цене договора

| Сценарий | Ц = 1 млн | Ц = 3 млн | Ц = 5 млн | Ц = 10 млн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормальное исполнение | 160 000 | 480 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| 2. Спор о качестве этапа | 689 000 | 1 468 000 | 2 247 000 | 4 193 000 |
| 3. Расторжение по инициативе Исполнителя | 425 000 | 1 275 000 | 2 125 000 | 4 250 000 |
| Сценарии 2 и 3 последовательно | 1 114 000 | 2 743 000 | 4 372 000 | 8 443 000 |

Суммы в рублях; сценарий 2 включает фиксированные расходы на экспертизу (300 000 руб.), поэтому его доля в % Ц снижается с ростом цены договора (69% при Ц = 1 млн, 42% при Ц = 10 млн). Сценарии 2 и 3 не исключают друг друга и могут наступить последовательно.

# 6. Ранжирование правок по возвращаемым деньгам

Позиции протокола разногласий, упорядоченные по величине снимаемой экспозиции (при Ц = 3 млн). Это же — рекомендуемая последовательность уступок при переговорах: позиции 1–5 имеют денежное измерение и уступать их нельзя, позиции 8–10 можно обменивать.

| № | Пункт | Правка | Снимает, % Ц | При Ц = 3 млн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2, 4.3 | Единый срок приёмки 15 рабочих дней, повторное уведомление до автоматической приёмки, сохранение права на скрытые недостатки | 33% Ц | до 1 000 000 |
| 2 | 3.2, 9.5 | Исключить невозврат аванса; возврат неотработанной части в 10 рабочих дней | 20–30% Ц | до 900 000 |
| 3 | 9.5, 5.5, 3.2 | Ограничить возмещение документально подтверждёнными прямыми расходами, исключить упущенную выгоду | 15–22% Ц | до 675 000 |
| 4 | 3.1 | Твёрдая цена; дополнительные работы — только по письменному поручению Заказчика | 10–25% Ц | 300 000 – 750 000 |
| 5 | 4.6 | Оплата по Приложению №3 пропорционально готовности вместо «фактических затрат» | до 15% Ц | до 450 000 |
| 6 | 5.6 | Расходы на экспертизу по п. 5 ст. 720 ГК РФ (на Исполнителе, если нарушения подтверждены) | фиксировано | 150 000 – 500 000 |
| 7 | 4.7, 5.7 | Безвозмездность устранения собственных недостатков Исполнителя; лимит бесплатных корректировок 5% | 5–15% Ц | 150 000 – 450 000 |
| 8 | 6.5, 4.1 | Пеня Исполнителя 0,1%/день с cap 10% этапа; дата выполнения = дата фактической передачи результата | 2,7–8,1% Ц | 81 000 – 243 000 |
| 9 | 9.3(а), 9.2 | Триггер расторжения — 30 дней просрочки с уведомлением; восстановление права Заказчика на отказ (ст. 717 ГК РФ) | открывает п. 2–3 | условие доступа к 1 275 000 |
| 10 | 4.8 | Досрочная сдача — только с согласия Заказчика, сроки оплаты не сокращаются | ~1% Ц | ≈ 33 000 |
| 11 | 6.4 | Не повышать ставку 0,01% (условие выгодно Заказчику). Исключить оговорку о невозможности снижения неустойки судом; установить cap 5% | выгода | экономия 30 000 на каждые 90 дней просрочки 1 млн |

# 7. Что требуется для окончательного расчёта

- Приложение №3 — цена договора и её разбивка по разделам (заменяет Ц во всех формулах).

- Приложение №4 — размер аванса, этапность и сроки оплаты (заменяет допущения об авансе 30% и трёх равных этапах). Экспозиция по п. 4.3 равна стоимости наибольшего этапа: чем крупнее этап, тем выше риск.

- Актуальная ключевая ставка на дату расчёта — для сравнения п. 6.4 со ст. 395 ГК РФ.

- Фактическая стоимость финансирования Заказчика — для оценки п. 4.8 и стоимости отсрочек.

- Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объекту и плановая дата ввода 3-й линии — без них не оценивается главная незакрытая позиция: убытки от ошибок рабочей документации и от сдвига сроков. Договор не предусматривает ответственности Исполнителя за такие убытки (взыскание возможно только по ст. 761 ГК РФ в судебном порядке), а стоимость переделки строительно-монтажных работ по ошибочной документации, как правило, кратно превышает цену проектирования.

Расчёты построены на модельных допущениях раздела 1 и предназначены для оценки порядка величин и приоритизации переговорных позиций. Они не являются прогнозом судебного взыскания: суд вправе снизить неустойку (ст. 333 ГК РФ), а условие о невозврате аванса, вероятнее всего, будет признано ничтожным как противоречащее ст. 1102 ГК РФ — однако до вступления решения в силу соответствующие суммы остаются у Исполнителя, и стоимость самого судебного процесса в расчёт не включена.